## Sheet1
постъпило искане |  | инвеститор(възложител) | обект | Разрешение за поставяне по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ | Разглеждане на идеен инвестиционен проект по чл. 141, ал.2 от ЗУТ | Учредяване право на прокарване със заповед по реда на чл.193, ал.4 от ЗУТ | Разрешение за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ | Разрешение за изработване на ПУП-ПП чл. 124а, ал.3 от ЗУТ | Искане за одобряване на ПУП-Парцеларен план или комплексен инвестиционен проект или идеен поект. | Заповед за ОЕСУТ |  | Заповед за Одобрен ПУП-ПП или комплексен инвестиционен проект | ДВ | Влязла в сила | Искане за одобряване на инвестиционен проект и издаване на РС | Заповед за ОЕСУТ | Одобрен инвестиционен проект | Разрешение за строеж |  | ДВ | влязло в сила на | Заповед по чл.154, ал.5 от ЗУТ | Заверена екзекутивна документация по чл. 175 от ЗУТ |  | Технически паспорт |  | Удостоверение за въвеждане в експлоатация 177, ал.3 от ЗУТ
входящ № | дата | [8 empty] | № | дата | [5 empty] | дата | № | дата | бр./дата |  |  | № | дата | № | дата | № | дата
|  | БТК-ЕАД | ОПТИЧНА КАБЕЛНА МАГИСТРАЛА гр. Пазарджик-гр. Панагюрище. | [7 empty] | 2001-09-17 | [5 empty] | 2001-09-19 | 1 | 2001-09-20
38*00*0206 | 2001-11-12 | Кейбъл-България АД | Междуградска тръбна мрежа за полагане на оптичен кабел "София-Панагюрище-Пазарджик-Пловдив | [6 empty] | 615 | 2001-11-27 | [5 empty] | 2001-12-02 | 2 | 2001-12-12 |  |  |  | РС-2.1 | 2002-03-17
38*00*0062 | 2002-04-03 | ТД "ВиК" ЕООД | Напорен тръбопровод от НР Виногродец до НР Калугерово" | [6 empty] | 150 | 2002-04-11 | [5 empty] | 2002-04-11 | 3 | 2002-04-25 |  |  |  | РС-3.1 | 2003-01-30
38*00*8 | 2003-01-30 | ОМВ-България | Телефонно захранване на ТКО-“Търговски комплекс на ОМВ” на АМ “Тракия” от км. 73+450 (дясно) до км. 80+000 и по път ІІІ-803 Пазарджик-Калугерово до пощата в с. Динката | [6 empty] | 44 | 2003-02-11 | [5 empty] | 2003-02-19 | 5 | 2003-04-01
04*01*76 | 2002-11-04 | МРРБ | ФАР-Икономическо и социално сближаване, BG 0102.04 "Общински пътища за достъп до места с туристически интерес". Технически проект на общински път "Дебращица-Св. Константин"-яз. Батак-Цигов чарк" | [6 empty] | 462 | 2002-11-05 | [5 empty] | 2002-11-12 | 7 | 2003-11-11
|  | “Инертни материали” ООД-гр. Пазарджик | “Възстановяване на съществуващ въздушен ел. провод на ВЕЛ 20 кV за външно електроснабдяване на баластриера “Бошуля” | [14 empty] | 8 | 2005-08-04
|  | “Космо България Мобайл” ЕАД-гр. София | “ПУП-ПЗ за имот № 000411 в землището на с. Црънча, община Пазарджик”, подобект: “Трасе за външно електрозахранване 20 kV през землището на с. Дорково, община Ракитово” и издаване на разрешение за строеж | [6 empty] | 206 | 2005-06-21 | [5 empty] | 2005-06-28 | 10 | 2005-11-15
|  | Телекабел АД Пазарджик | ПУП-ПП за 1. Звъничево-Ковачево-Злокучене 2. Карабунар-Памидово |  |  |  |  | ?
|  | Деймос ЕООД | ПУП-ПП за 1. Дорково-Дъното 2. Дъното-Пещера |  |  |  |  | 2006-04-10 | [8 empty] | 2006-09-08 | 13 | 2006-09-13 | 81 от 06.10.2006 | 2006-10-21 |  |  |  | 3 | 2007-12-13
38,00,88 | 2006-05-30 | Бейкър-Р ЕООД | Водопровод минерална вода-хотел Бейкърсвил |  |  |  |  | 2006-06-19
3800-83 | 2008-01-07 | Бейкър-Р ЕООД | Газопровод до хотел Бейкърсвил |  |  |  |  | 2008-07-14
38,00,114 | 2006-07-05 | Телекабел АД Пазарджик | ПУП-ПП за 1. Главиница-Алеко Константиново-Капитан Димитриево-Радилово |  |  |  |  | 2006-07-21
38,00,123 | 2006-07-20 | БТК АД | Оптичен кабел Пазарджик-Батак Инвестиционен проект Разрешение за строеж | [13 empty] | 2006-08-18 | 12 | 2006-08-25 | 77 от 19.09.2006 | 2006-10-04 |  |  |  | 1 | 2007-11-07
38,00,154 | 2006-09-19 | Космо Мобайл | Искане за изработване на комплексен-инвестиционен проект |  |  |  |  | 2006-09-29
30,01,07 | 2007-01-30 | БТК АД | Оптичен кабел Пазарджик-Велинград-Разлог Подобект: Батак-Аврамови колиби част: Батак-Ракитово-Велинград |  |  |  |  | без ПУП | [8 empty] | 2007-02-18 | 14 | 2007-03-15 | [5 empty] | 2 | 2007-12-04
3800-48 | 2007-03-26 | Телекабел АД | Одобряване на проект: Оптичен кабел Радилово-Главиница, Радилово-Пещера
3800-49 | 2007-03-26 | Телекабел АД | Издаване на Разрешение за строеж: Оптичен кабел Радилово-Главиница, Радилово-Пещера
3800-50 | 2007-03-26 | Телекабел АД | Одобряване на проект: Оптичен кабел Бошуля-Злокучене-Ковачево-Звъничево, Карабунар-Памидово
3800-51 | 2007-03-26 | Телекабел АД | Издаване на Разрешение за стоеж: Оптичен кабел Бошуля-Злокучене-Ковачево-Звъничево, Карабунар-Памидово
|  | Областен управител на област Пазарджик | Укрепване дига Говедаре | [14 empty] | 15 | 2007-06-02
3800-60 | 2007-04-17 | Булсат ООД | Оптичен кабел Пещера-Брацигово |  |  |  | Издадено на 15.06.2007
0400-161 | 2007-06-11 | Космо България Мобайл ЕАД | Оптичен кабел София-Бургас | [14 empty] | РС-6 издадено от МРРБ | 2007-04-24
3900-3 | 2007-07-19 | Панагюрски мини ЕАД-в ликвидация | Одобряване на проект и издаване на Разрешение за строеж за обект:Рекултивация на терени в района на рудник "Радка" |  |  |  | върнат за окомплектоване
|  | Агенция Пътна инфраструктура | Път ІІ-37 Пазарджик-Пещера-Батак-Доспат | [14 empty] | 16 | 2007-08-28
3800-126 | 2007-09-05 | Деймос ЕООД | Одобряване на проект и издаване на Разрешение за строеж за обект:Трасе на оптичен кабел землище гр. Костандово, община Ракитово-землище гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик |  |  |  |  | 38-00-160 от 20.02.2007 г. | [9 empty] | 17 | 2007-09-21 | 82 от 2007 г. | 2007-10-29 |  |  |  | 4 | 2008-12-18
3800-3 | 2008-01-17 | "Нов форум" ЕООД-Пловдив ул. Полет №1 Булстат 115863024 | Ел. Захранване на ПИ 158008 и 158009 в землище на с. Динката, община Лесичово |  |  |  |  | 3800-3-1 21.02.2008 г. | 3800-149 | 170 | 2008-05-20 | Заповед №192/04.06.2008 г. ДВ 57/24.06.2008 г.
| 2008-09-24 | Областен управител на област Пазарджик | Възстановяване дига Стара река-Пещера | [14 empty] | 18 | 2008-09-24 | [5 empty] | 5 | 2008-12-18
1101-340 | 2008-09-25 | Община Панагюрище | “ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА ГРУПА ПАНАГЮРИЩЕ ОТ ТРЪБНИ КЛАДЕНЦИ ПРИ С. ЗЛОКУЧЕНЕ – Реконструкция на напорен водопровод от ПС ІІ подем до ПС ІV подем” в землищата на Община Септември, Община Лесичево и Община Панагюрище | [13 empty] | 2008-09-26 | 19 | 2008-09-29 |  |  | 106/10.03.2009 г. ТУ-198/12.09.2012 г. ТУ-140/12.06.2019 г.
9400-351 | 2008-09-10 | „ЕЛИТАГРО” ООД-ПАЗАРДЖИК | 1. ПУП-Парцеларен план за трасе на електропровод 20 киловолта от ЖР стълб №107/1 от ВЕЛ 20 киловолта „Варвара”, землище на с. Паталеница, община Панагюрище до ПИ №012090, м. „Дърмата”, землище на с. Ветрен дол, община Септември. |  |  |  |  | 9400-351-1 14.10.2008 г. |  |  |  | ТУ-298/28.09.2011 ДВ бр.80/влязла в сила на 14.11.2011 г. | [5 empty] | 25 | 2011-11-30
3800-69 | 2011-07-29 | „ЕЛИТАГРО” ООД-ПАЗАРДЖИК | Внесен комплексен проект | [5 empty] | Х | ТУ-223 | 2011-08-01
3800-127 | 2008-11-06 | БТК-МОБАЙЛ" ЕООД | Трасе ел.провод Симеоновец-Драгиново | [5 empty] | 2011-03-07
3800-151 | 2008-12-08 | ТЕЛЕКАБЕЛ АД | Оптичен кабел Карабунар-Виноградец-Калугерово | [5 empty] | 3800-151-2/12.04.2011 г. | ТУ-111 | 2011-04-18 | Заповед ТУ-127/05.05.2011 | ДВ бр.39/20.05.2011 г. влязла в сила на 20.06.2011 г. |  |  | ТУ-204/17.09.2012 | 2013-01-07 | 30 | 2013-01-07 | бр.6 от 22.01.2013 | 2013-02-06 |  |  |  | 1 14 | 14.8.2014 19.08.2014 | 1 14 | 14.8.2014 19.08.2014
1101-48 | 2009-02-17 | Община Брацигово | Реконструкция на съществуващи и изграждане на нови канализационни мрежи и съоръжениия, съпътстващи водопроводи и ПСОВ-гр. Брацигово | [8 empty] | Съгласуван проект от ОЕСУТ Протокол /04,03,2009 г. |  |  |  |  | 2009-03-04
1101-162 | 2009-06-16 | Община Брацигово | Канализация с. Козарско | [13 empty] | 2009-06-17
3800-145 | 2007-11-06 | НЕК ЕАД-Eлектроенергиен системен оператор. | ВЛ 110 кВ Радилово на територията на общини Пещера и Пазарджик |  |  |  |  | 2007-12-04
1101-162 | 2009-06-15 | НЕК ЕАД-Eлектроенергиен системен оператор. | ВЛ 110 кВ Радилово на територията на общини Пещера и Пазарджик |  |  |  |  | да. Не променят трасето и местоположението на стълбовете. Няма да изработват ПУП-Парцеларен план | [9 empty] | РС-20 | 2009-06-24 | [5 empty] | 5C | 2012-06-05
3800-124 | 2009-11-17 | НЕК ЕАД с Договор №ТС - 2884180 от 10.11.2008 г. с Гарант-Инвест АД, Кърджали | ВЛ Крива река 400 кV | [21 empty] | 1С | 2009-11-20
|  |  | ВЛ Алабак 400 кV | [21 empty] | 2С | 2009-11-20
|  |  | ВЛ Куманица 220 кV | [21 empty] | 3С | 2009-11-20
|  |  | ВЛ Равногор 220 кV | [21 empty] | 4С | 2009-11-20
5300-33 | 2009-12-16 | Национална агенция "Пътна инфраструктура" | Рехабилитация на път по проект „Транзитни пътища 5” от “Лот 22Б с участъци:
|  |  | 1. Път ІІІ-8402, Ветрен дол-Велинград - (І-8) – Септември от км 0+000 до км 4+396.68 (от път ІІ-84 до път І-8). | [13 empty] | 2009-12-18 | РС-20 | 2009-12-21 | 2/08.01.2010 г. | 2010-01-25 |  |  |  | 6C | 2014-01-20
|  |  | 2. Път ІІ-84 (І-8), - Ветрен дол-Велинград-Юндола от км 0+000 до км 54+335.25 (от път І-8 Белово-Пазарджик -Звъничево Ветрен дол-Велинград-Юндола). | [12 empty] | Доклад | [8 empty] | 7C | 2014-01-20
1101-275 | 2012-11-02 | Агенция "Пътна инфраструктура"(Кмет на община Велинград) | Искане за промяна етапите за участък 2, по реда на чл. 154, ал.5 от ЗУТ | [18 empty] | ТУ-243/12.11.2012
5300-14 | 2013-04-01 | Агенция "Пътна инфраструктура" | Искане за промяна етапите за участъци 1 и 2, по реда на чл. 154, ал.5 от ЗУТ | [18 empty] | ТУ-86/09.04.2013
5300-14-2 | 2013-06-07 | Агенция "Пътна инфраструктура" | Искане за промяна етапите за участъци 1 и 2, по реда на чл. 154, ал.5 от ЗУТ | [18 empty] | ТУ-148/12.06.2013
2400-38 | 2012-02-10 | Агенция "Пътна инфраструктура" | 3. Път ІІІ-8402 "Варвара-Септември-Злокучене-Карабунар-Виноградец-Церово-Кр. ІІІ-803 от км 4+396.68 до км 25+250(от кръстовище с път І-8 до началото на п.в. Церово на АМ "Тракия") с дължина 20.853.32 км. | [12 empty] | Доклад | 2013-03-16 | РС-26 | 2012-03-20 | 28/06.04.2012 | 2012-07-13 |  |  |  | 14C | 2015-11-02
1101-275-6 | 2013-06-07 | Агенция "Пътна инфраструктура" | Искане за промяна етапите за участък 3, по реда на чл. 154, ал.5 от ЗУТ | [18 empty] | ТУ-147/12.06.2013 |  |  | 15С | 2015-11-02
1101-275-9 | 2013-06-24 | Агенция "Пътна инфраструктура" | Искане за поправка на явна фактическа грешка в Заповед №147/12.06.2013 | [18 empty] | ТУ-160/25.06.2013
5300-33-3 | 2014-11-17 | Агенция "Пътна инфраструктура" | Искане за добавяне като съвъзложител ДП НКЖИ в РС-20/21.12.2009 | [18 empty] | ТУ-249/19.11.2014
3800-65 | 2011-07-20 | Галчев-инженеринг | Асфалтова база по чл. 54 от ЗУТ за изпълнение на горния обект (издадено разрешение на 15.08.2011)
3800-65-4 | 2011-09-13 | Галчев Инженеринг | Асфалтова база по чл. 54 от ЗУТ за изпълнение на горния обект (издадено разрешение на 15.08.2011) | [14 empty] | 22 | Резервен номер, РС-23 издадено на Телекабел
3800-139 | 2009-12-22 | Деймос ЕООД | Трасе на оптична кабелна линия преминаваща през землище гр. Пещера, община Пещера, землище с. Бяга, община Брацигово, землище с. Капитан Димитриево, община Пещера, землище с. Алеко Константиново, община Пазарджик, землище с. Главиница, община Пазарджик, землище гр. Пазарджик-област Пазарджик. |  |  |  |  | 3800-139-1 от 06.01.2010 г.
3800-15 | 2010-02-15 | Риал стейтс ЕООД Внесено допълнително искане по чл.150, ал.1 от ЗУТ за Комплексен проект за инвестиционна инициатива. | Кабелна линия 20 кВ и БКТБ за връзка на с ел. Мрежата на фотоволтаична централа, в ПИ №105001, местност "Сакарджа", землище на с. Сбор, община Пазарджик и междустълбие 80-81 на ВЕЛ 20 кВ "Росица" землище на с. Елшица, община Панагюрище |  |  |  | 2010-05-03 | 3800-15-1 от 26.02.2010 г. | 2010-04-29 |  |  | Заповед №136/04.05.2010 | [5 empty] | 21 | 2010-05-11 |  |  |  | 3800-8 | 2010-02-03
3800-66 | 2011-07-21 | Риал стейтс ЕООД-Искане за Заповед по чл. 193, ал.4 от ЗУТ | Трасе за присъединяване на възлова станция към фотоволтаични системи, находяща се в ПИ №112009, м. „Сакарджа”, землище на с. Сбор, община Пазарджик, област Пазарджик към междустълбие №41 и №42 на ВЕЛ 110 kV „Бъта-Априлци” |  |  | да се впише Заповедта след влизането и в сила.
3800-41 | 2010-04-23 | Телекабел АД | ПУП-Парцеларен план за определяне на трасе на оптична кабелна линия, преминаваща през землище на с. Величково, община Пазарджик и землище на с. Памидово, община Лесичово |  |  |  |  | 3800-41-1/11.05.2010 | 3800-62/17.08.2010 | ТУ-11 | 2011-01-12 | Заповед №ТУ-21/25.01.2011 | ДВ 12/08.02.2011 |  |  | С доклад | 2011-08-17 | 23 | 2011-08-23 | 68/2011 | 2011-09-17 |  |  |  | 6 | 2012-05-21 | 1 | 2012-07-13
2400-184 | 2010-06-03 | Областно пътно управление-Пазарджик | Път ІІ-37 Пазарджик-Пещера-Батак-Доспат(частично изменение в регулацията на гр. Пещера | [8 empty] | по чл.154, ал5 от ЗУТ |  |  |  |  | 2010-06-08 | Заповед № за отразяване в РС-№16
3800-61 | 2010-08-16 | МВЕЦ Полатово ЕООД | МВЕЦ Полатово |  |  |  |  | 2010-09-03
3800-62 | 2010-04-23 | Телекабел АД | Трасе на оптична кабелна линия преминаваща през землище с. Величково, община Пазарджик до с. Памидово, община Лесичово |  |  |  |  | 2010-05-11 | 2010-08-17 | ТУ-11 | 2011-01-12 | Заповед №ТУ-21/25.01.2011 ДВ 12/2011 | ДВ бр.12/2011 г. |  |  |  | 2011-08-17 | 23 | 2011-08-23 | ДВ 68_2011 г. | 2011-09-17 |  |  |  | 6 | 2012-07-13 | 1 | 2012-07-13
3800-66 | 2010-09-09 | Агрофарм ООД | Водопровод от Лесичово до имот №255070 м. Манастира(Винарска изба) |  |  | Заповед №292/17.09.2010 г.
3800-70 | 2010-09-17 | Евробетон ЕООД | Електропровод от ПИ 153066, землище на с. Мало Конаре до п/ст 110/20 kV "Острова" |  |  | Заповед №331/01.11.2010 г.
3800-85 | 2010-11-08 | „СОЛСБОР-К.Г.Д.” ЕООД „СОЛСБОР-Г.К.К.” ЕООД | ПУП-Парцеларен план за определяне на трасе на линеен обект(електропровод 20 kV) за захранване на ПИ №167019 в землището на с. Сбор, община Пазарджик от подстанция „Попинци”(20/110 kV) в землището на с. Попинци, община Панагюрище |  |  |  |  | 3800-85-2 | 3800-100 | 371 | 2010-12-22 | Заповед №ТУ-25/31.01.2011 ДВ 12/08.02.2011 г. Влязла в сила на 10.03.2011 г. |  |  |  |  | 2011-03-11 |  |  |  | 2011-04-06
3800-100 | 2011-03-09 | „СОЛСБОР-К.Г.Д.” ЕООД „СОЛСБОР-Г.К.К.” ЕООД | Инвестиционен проект за линеен обект(електропровод 20 kV) за захранване на ПИ №167019 в землището на с. Сбор, община Пазарджик от подстанция „Попинци”(20/110 kV) в землището на с. Попинци, община Панагюрище | [13 empty] | 2011-03-11 | 21 | 2011-03-14 |  | 2011-04-06
3800-10 | 2011-02-25 | БТК АД | Трасе на подземна кабелна линия 0.4 kV от ТП "Милеви скали" в ПИ №000033, м. "Милеви скали", землище на с. Драгиново, община Велинтрад през землище на с. Симеоновец, община Септември до ПИ №000179 м. "Милеви скали", землище на с. Драгиново, община Велинтрад |  |  |  |  | х
1101-70 | 2011-04-05 | Община Септември | Пречиствателна станция в УПИ І-ПСОВ м. "Кораба" | [5 empty] | х |  |  | да
3800-31 | 2011-04-11 | Онисолар ООД | Трасе на линеен обект: „Трасе на подземен електропровод, захранваща ПИ №025095(УПИ ІІ-095) и ПИ №025096(УПИ І-096)-„Фотоволтаична централа” в м. „Ашлама дере” в землище на с. Цар Асен, община Пазарджик от нов ЖР стълб, вграден между стълбове №47 и №48 на ВЛ 20кV „Смилец” от П/С 110/20 кV „Попинци” в землището на с. Свобода, община Стрелча |  |  |  |  | 2011-04-13 | 3800-93/24.10.2011 | ТУ-343 | 2011-11-08 | ТУ-354/18.11.2011 ДВ 96/2011 г. Влиза в сила на 06.01.2012 г. | 96/06.12.2011 |  |  | С доклад | 2012-01-09 | 24 | 2012-01-09 | 7/24.01.2012 | 2012-02-08
3800-44 | 2011-04-29 | Телекабел АД | Трасе на оптичен кабел Калугерово-Елшица |  |  |  |  | 3800-44-1/09.05.2011 | 3800-44-2/05.03.2012 | ТУ-72 | 2012-03-26 | ТУ-88/11.04.2012 | 33/27.04.2012 | 2012-05-28 | 3800-44-7 | С доклад | 2013-10-31 | 34 | 2013-11-04 | 98/12.11.2013 | 2013-11-26 |  |  |  | 12 | 2022-08-03 | 3 | 2022-08-04
1101-216 | 2010-08-10 | Община Панагюрище | "Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране и управление на отпадъците в Общините Панагюрище и Стрелча и проектиране на рекултивацията на регламентирано депо Панагюрище 1 в Община Панагюрище и депото в местността "Окопана" в землището на гр.Стрелча". |  |  |  |  | 1101-216-1/17.08.2010
1101-102 | 2011-05-13 | Община Панагюрище | "Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране и управление на отпадъците в Общините Панагюрище и Стрелча и проектиране на рекултивацията на регламентирано депо Панагюрище 1 в Община Панагюрище и депото в местността "Окопана" в землището на гр.Стрелча". | [6 empty] | РД-138 | 2011-05-17 | ТУ-219/29.07.2011 | 64/19.08.2011 | 2011-10-19
1101-216-2 | 2011-08-08 | Община Панагюрище | "Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране и управление на отпадъците в Общините Панагюрище и Стрелча и проектиране на рекултивацията на регламентирано депо Панагюрище 1 в Община Панагюрище и депото в местността "Окопана" в землището на гр.Стрелча". | [12 empty] | Доклад | 2011-09-20 | 24 | 2011-09-26 | 80/14.10.2011 | 2012-07-06 |  |  |  | 8 | 2015-11-02
1101-119 | 2013-05-15 | Община Панагюрище | "Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране и управление на отпадъците в Общините Панагюрище и Стрелча и проектиране на рекултивацията на регламентирано депо Панагюрище 1 в Община Панагюрище и депото в местността "Окопана" в землището на гр.Стрелча". | [18 empty] | ТУ-142/31.05.2013
1101-105 | 2011-05-20 | Община Ракитово | ПУП-ПРЗ Площадка-претоварна станция за отпадъци |  |  |  |  | 1101-105/28.05.2011 | 1101-105-2/22.05.2012 | ТУ-177 | 2012-08-24 | ТУ-201/14.09.2012 | 73/25.09.2012
1101-105-6 | 2012-11-14 | Община Ракитово | ПУП-ПРЗ Площадка-претоварна станция за отпадъци(довеждаща инфраструктура) | [5 empty] | 1101-105-6/14.11.2012 |  |  | РД-268/23.11.2012 | 96/06.12.2012
3800-55 3800-55-3/06.02.2012 г. | 2011-06-15 | Булсатком АД договор с ДИ ТИ АЙ ООД | Трасе оптичен кабел Главиница-Радилово-Пещера |  |  |  |  | 3800-55-1/20.06.2011 3800-55-2/18.07.2011 | 3800-88/06.10.2011 | ТУ-320 | 2011-10-18 | ТУ-333/02.11.2011 г. влязла в сила 16.12.2011 г. | 90/15.11.2011 |  |  | ТУ-48/09.03.2012 |  | 27 | 2012-05-08 | 2012-06-05 | 2012-06-19
1101-136 | 2011-06-20 | Община Панагюрище | Пречиствателна станция за отпадни води(ПСОВ) |  |  |  | 2011-06-28 |  | 2011-08-18 | ТУ-254 | 2011-08-19 | [5 empty] | 2010-05-09 | 28 | 2012-05-10 | Отменено Заповед РД-111/23,05,2012
3800-58 | 2011-06-27 | Елитагро ООД | Трасе ел.провод Паталеница-Ветрен дол |  |  | Към преписка 9400-351
1101-154 | 2011-07-25 | Община Ракитово | Възстановяване , ремонт и реконструкция на водопровод "Скелите" |  |  |  | 1101-154-1/02,08,2011 г.
3800-65-4 | 2011-09-13 | Галчев Инженеринг | Асфалтова база по чл. 54 от ЗУТ за изпълнение на горния обект (издадено разрешение на 15.08.2011) | [13 empty] | x | 22 | Резервен номер, РС-23 издадено на Телекабел
3800-82 | 2011-09-15 | НЕК-Хидроелектроинвест | Искане изготвяне проект за ПУП - Парцеларен план за проект "Яденица" |  |  |  |  | 2011-10-03
3800-103 | 2011-12-06 | Космо България Мобайл ЕАД | Външно ел. захранване на базова станция на Глобул №3517 "Св. Петка" в имот ПИ №003023 |  |  | ТУ-15/08.02.2012
3800-7 | 2012-01-21 | Бъдеще агро АД | Трасе на подземен ел. провод до ПИ№302139, м. Младата могила, землище на с. Виноградец |  |  | ТУ-12/06.02.2012
2400-38 | 2012-02-10 | Агенция Пътна инфраструктура | Рехабилитация на път по проект „Транзитни пътища V", Лот 22Б Участък №3: Път III - 8402 „Варвара - Септември - Злокучене - Карабунар - Виноградец - Царево - Кр. III - 803 от км4+396.68 до км 25+250.00 (От кръстовище с път I - 8 до началото на п.в. Церово на АМ „Тракия") | [13 empty] | 2012-03-16 | 26 | 2012-03-20 | 28/06.04.2012 | 2012-04-23
3800-33 | 2012-04-18 | ИСА 2000 ЕООД | типова асфалтова база AMMANN | [13 empty] | 2012-05-14 | 29 | 2012-05-14 | 2012-06-05 | 2012-06-19
|  | ИСА 2000 ЕООД | газоснабдяване асфалтова база
3800-21 | 2012-03-05 | СИТИГАЗ България | Газоснабдяване община Велинград Главен разпределителен газопровод-етап1 |  |  |  |  | 2012-07-18 | 3800-21-3/21.01.2013 | ТУ-25 | 2013-02-04 | ТУ-47/01.03.2013 | 23/08.03.2013 г. |  |  | С доклад | 2013-04-24 | 31 | 2013-04-24 | 40/30/04.2013 | 2013-05-15
3800-21-15 | 2013-10-28 | СИТИГАЗ България | Газоснабдяване община Велинград Главен разпределителен газопровод-етап2 | [6 empty] | ТУ-253 | 2013-11-01 | ТУ-265/19.11.2013 | 102/26.11.2013
3800-104 | 2011-12-12 | ВИВАКОМ | Трасе аварийно кабелно захранване на банка ДСК-клон Велинград през УПИ ІІ-3183 |  |  | Предварително съгласуване на трасе наш №3800-104-1/19.12.2011
1101-5 | 2013-01-15 | община Батак | Подобряване на инфраструктурата за отпадъчни и питейни води на КК "язовир Батак" |  | Заповед за ОЕСУТ ТУ-16/17.01.2013 Протокол на ОЕСУТ 21.01.2013 г.
1101-69 | 2013-03-22 | община Батак | Искане за право на прокарване на технически проводи приз държавни имоти |  |  | 1101-69-1
1101-59 | 2010-03-15 | община Пазарджик | Регионално депо за ТБО |  |  |  |  | 1101-59-1
1101-75 | 2012-02-22 | община Пазарджик | Регионално депо за ТБО |  |  |  |  | 1101-75-1
|  | община Пазарджик | Регионално депо за ТБО |  |  |  |  | 1101-75-2
9400-27 | 2013-02-18 | Георги Гудов | Ел. Захранване на ПИ №02837.504.13, землище гр. Батак |  |  |  |  | ТУ-57/18.03.2013 г. | 9400-17/13.02.2014 г. | РД-28 | 2014-02-18 | ТУ-107/12.05.2014 | 46/03.06.2014 | 2014-07-04
3800-22 | 2013-03-04 | Д ФРАНЧАЙЗ КО-БЪЛГАРИЯ АД | ПУП-ПП за Водопровод за захранване на имот №016039 по КВС землище гр. Пещера |  |  |  |  | ТУ-52/11.03.2013 г.
3800-23 | 2013-03-06 | НКЖИ | Временен обектов офис на Изпълнителя в ПИ №55155.508.457 от кадастралната карта на гр. Пазарджик(ЖП гара-Пазарджик)
3800-23-1 | 2013-03-26 | НКЖИ | Временен обектов офис на Изпълнителя в ПИ №55155.508.457 от кадастралната карта на гр. Пазарджик(ЖП гара-Пазарджик) | [12 empty] | ТУ-72/27.03.2013 г. | 2013-05-23 | 32 | 2013-05-23 | обявено на РДНСК
3800-31 | 2013-04-26 | Кейбъл груп | Информационни табели във връзка с проект "Модернизация на жп участък Септември-Пловдив | Заповед №ТУ-135 17.05.2013 г.
1101-85 | 2013-04-09 | община Лесичово | проект: №ВG 161РООО1/4.1-04/2010/016 от 01.06.2011 г. по Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г. - Предотвратяване на наводненията по коритото на река „Тополница” в община Лесичово | [6 empty] | ТУ-143 | 2013-06-06
2400-233 | 2013-07-30 | НКЖИ | ПОДОБЕКТ: „Временна жп варианта за строителство на жп мост на км 106+690 над Чепинска река". | [13 empty] | 2013-08-01 | 33 | 2013-08-02
2400-233-1 | 2013-08-01 | НКЖИ | ПОДОБЕКТ: „Информационна табела във връзка с проект "Модернизация на жп участък Септември-Пловдив-гара Пазарджик
2400-127 | 2014-04-30 | ДП НКЖИ | ЖП Гара Септември | [21 empty] | 8С | 2014-05-15
2400-128 | 2014-04-30 | ДП НКЖИ | ЖП Гара Пазарджик | [21 empty] | 9С | 2014-05-15
2400-129 | 2014-04-30 | ДП НКЖИ | Междугарие Септември-Пазарджик | [21 empty] | 10С | 2014-05-15
2400-130 | 2014-04-30 | ДП НКЖИ | Междугарие Пазарджик-Огняново | [21 empty] | 11С | 2014-05-15
2400-131 | 2014-04-30 | ДП НКЖИ | Междугарие Огняново-Стамболийски | [21 empty] | 12С | 2014-05-15
2400-132 | 2014-04-30 | ДП НКЖИ | ЖП Гара Огняново | [21 empty] | 13С | 2014-05-15
3800-85 | 2011-09-21 | Телекабел АД | ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура: Трасе на оптична кабелна линия преминаваща през землищата на гр. Пещера, община Пещера, гр. Батак, община Батак, гр. Ракитово и гр. Костандово, община Ракитово и гр. Велинград, община Велинград –област Пазарджик. |  |  |  |  | 3800-85-1/17.10.2011 | 3800-85-2/26.03.2013 | ТУ-239 | 2013-10-18 | ТУ-127/27.05.2014 | 53/27.06.2014 | Обжалвана
3800-21 | 2014-03-14 | МАКОС ООД | Временни съоръжения в частен имот землището на с. Звъничево | [11 empty] | 3800-21-2/12.06.2014 г. | с доклад | 2014-06-18 | РС-35 | 2014-06-19
5300-9 | 2014-02-07 | ИА "Електронни съобщителни мрежи и информационни ситеми" | Комплексен проект за инвестиционна инициатива (проект за ПУП- специализирана ПЛАН- схема и парцеларен план) за трасето на нова оптична кабелна линия на територията на Община Пазарджик и Община Стрелча, и работен проект/ за строеж: " Оптична кабелна линия Пазарджик - Стрелча и селищна мрежа в гр. Стрелча | [6 empty] | ima | [14 empty] | 7 | 2015-08-28
3800-12 | 2015-01-23 | ЕВН КЕЦ Велинград | Ремонт ел. Провод "Сърница" | [11 empty] | 3800-12 | с доклад | 2015-02-10 | РС-37 | 2015-02-11 | 15/24,02,2015 | 2015-03-11
3800-49 | 2017-07-17 | НЕК ЕАД | Въздушна линия 20кV "Ливада бачия" в участък от възлова станция 20кV "Яденица" до стълб №18 |  |  |  |  | ТУ-146/24.07.2017 | 1981-1/25.04.2019 | ТУ-105 | 2019-05-03 | ТУ-120/17.05.2019 | 43/31.05.2019 г.
1101-211 | 2018-08-22 | Община Септември | ПУП-ПП за трасе на ел. провод 20кВ за 2 броя трафопоста в землище на с. Симеоновец от трафопост в землище на с. Драгиново, община Велинград |  |  |  |  | ТУ-220/31.08.2018
1101-221 | 2018-08-30 | Община Пазарджик | Депо Пазарджик-Предварително третиране на битови отпъдъци | [11 empty] | 1101-221/30.08.2018 | с доклад | 2018-09-05 | РС-38 | 2018-09-17 | 81/02.10.2018 |  |  |  | 2020-11-02 | 10 | 2020-11-25
9400-139 | 2018-10-02 | Областен управител на област Пазарджик | Паметна плоча в курорт "Свети Константин"
9400-2 | 2019-01-04 | Сотир Ангелов Янчев, Александър Сашков Ангелов | Водопровод от съществуващ такъв м. Дъното до имот в землище Дорково |  |  |  |  | ТУ-6/11.01.2019 | 9400-2-3/21.10.2020 | РД-173 | 2020-10-26 | ТУ-4/04.01.2021 | 2021-01-12 | 2021-02-11 | 2021-03-12 | ТУ-124/26.05.2021 | 2021-06-04 | РС-42 | 2021-06-04 | 54/29.06.2021 | 2021-07-14
3800-12 | 2019-02-26 | Овергаз мрежи АД | ПУП-ПП за Трасе на газопровод за с. Синитово и варов завод |  |  | ТУ-271/27.11.2019
1700-1 | 2019-03-05 | Банка ДСК | Платформа за хора с увреждания, Велинград, ул. Хан Аспарух №46
9400-126 9400-126-6 | 2019-11-29 | Атанас Илиев Влашки | ПУП-ПП трасе на КЛ НН |  |  |  |  | ТУ-276/04.12.2019 | 9400-126-2/10.02.2020 | РД-47 | 2020-03-06 | ТУ-62/25.03.2020 | 2020-04-07 | 2020-05-07 | 2020-05-11 | РД-47 | 2020-05-26 | РС-39 | 2020-05-29 | 53/12.06.2020 | 2020-06-12 |  |  |  | 9 | 2020-10-21 | 1 | 2020-10-20
1981-1 1974-1 | 2020-06-29 | Напоителни системи ЕАД | Реконструкция на хидротехнически съоръжения,позиция №9, Бошуля, Злокучене, Ковачево и Пищигово | [11 empty] | 1981-1 1974-1 |  | 2020-07-02 | РС-40 | 2020-07-07 | 65/21.07.2020 | 2020-08-05
3800-43 | 2020-08-11 | Нетгард ООД | ПУП-ПП оптичен кабел Козарско-Бяга-Брацигово |  |  | ТУ-135/31.08.2020 | [22 empty] | право на прокарване
3800-58 | 2020-10-21 | Изотерм Стил ЕООД | Рекламно съоръжение тип "Сити лайт"
1974-2 | 2020-10-22 | Електроенергиен системен оператор ЕАД | Реконструкция на ВЛ 110 кV "Грамада" от п/ст "Септемврийци" до стълб №77А | [11 empty] | 1974-2 | с доклад за оценка на съответствието | 2020-10-23 | РС-41 | 2020-10-27 | 94/03.11.2020 | 2020-12-04 |  |  |  | 14С | 2021-09-28
1101-226 | 2020-10-23 | община Ракитово | Реконструкция на външен водопровод в местност "Цигов чарк" от каптаж "Костандово 1 и 2" до събирателна шахта |  |  |  |  | ТУ-201/22.12.2020 | 1101-97/15.04.2022 | ТУ-124 | 2022-06-06
| 2020-11-20 | община Брацигово | Искане за съгласуване изменение на ОУП
1961-1 | 2021-02-01 | EрЮг | Кабелна линия за електрозахранване на ПИ 62004.15.174, землище на гр. Ракитово |  |  |  |  | ТУ-30/08.02.2021 | 1981-1/13.04.2022 | РД-96 | 2021-04-19 | ТУ-117/19.05.2021 | 2021-06-04 | 2021-07-05 | 1974-1/14.01.2022 | с доклад за оценка на съответствието | 2022-01-19 | РС-42 | 2022-01-28 | 10/04.02.2022 | 2022-03-07 |  |  |  | 11 | 2022-07-08 | 2 | 2022-07-11
3800-16 | 2021-02-16 | Булсат ЕООД | Частично изменение на ОУП на община Брацигово за ПИ 06207.3.350
9400-41 | 2021-04-15 | Атанас Василев Зааралиев | Искане за съгласуване изменение на ОУП
2469-2 | 2021-05-07 | Пътища АД | Право на прокарване на ел. провод за ПИ 36124.534.163
3800-40 | 2021-07-01 | Смарт Корект ЕООД | Искане за съгласуване изменение на ОУП
1961-2 | 2021-07-02 | EрЮг | Кабелна линия за електрозахранване на ПИ 02837.1.172, м. Дъното, землище на гр. Батак |  |  |  |  | ТУ-171/27.07.2021 | 1981-2/03.09.2021 | ТУ-197 | 2021-09-08 | ТУ-210/17.09.2021 | 2021-09-28 | 2021-10-28 | 1981-1/23.08.2022 | с доклад за оценка на съответствието | 2022-09-09 | РС-43 | 2022-09-09 | 2022-09-23 | 2022-10-23
9400-99 | 2021-08-02 | Борислав Жежев | Частично изменение на ОУП на община Брацигово за ПИ 61220.18.439
3800-47 | 2021-08-20 | Сърница-Нет | Оптична кабелна мрежа Велинград-Сърница
1961-1 | 2022-04-04 | Еуросолар Инвест ООД | Трасе на ВЛ 220 кВ Радилово-Главиница |  |  |  |  | ТУ-74/06.04.2022
1961-1-4 1961-1-6 | 8.7.2022 28.10.2022 | Еуросолар Инвест ООД | Нов присъединителен електропровод 220 kV |  |  |  |  | ТУ-240/22.11.2022
3800-40 | 2022-05-27 | Хийт Проперти ООД | Частично изменение на ОУП на община Брацигово за ПИ 61220.61.42
1974-1 | 2023-01-17 | община Пазарджик | Регионално депо за отпадъци Пазарджик -клетка 2 | [9 empty] | 18/24.02.2023 г. |  | 1974-1/17.01.2023 | с доклад за оценка на съответствието | 2023-02-08 | РС-44 | 2023-02-10 | 2023-02-24 | 2023-03-26
9200-16 | 2023-03-15 | община Пещера | Съгласуване схема за разполагане на преместваем обект "Открит параклис" в с. Свети Константин - ПИ 87825.506.781
1974-2 1967-1 | 2023-03-30 | Eлектроенергиен системен оператор | Реконструкция на ВЛ 110 кV "Грамада" от стълб №78А до п/ст "Попинци" | [11 empty] | С два последователни входящи номера. | с доклад за оценка на съответствието |  | РС-45 | 2023-04-21 | 2023-05-02 | 2023-06-01 |  |  |  | 13 | 2024-01-24
1961-1-11 1961-1-13 3800-6 3800-6-13 | 5.6.2023 28.6.2023 01.02.2024 30.10.2024 | Еуросолар Инвест ООД | Нов присъединителен въздушен електропровод ВЛ/220 kV |  |  |  |  | ТУ-146/02.08.2023 | 3800-6/01.02.2024 | РД-84 | 2024-05-10 | ТУ-145/22.07.2024 | 65/02.08.2024 | 2024-09-03 | 3800-6-13/ 30.10.2024 | с доклад за оценка на съответствието | 2024-11-22 | РС-49 | 2024-11-22 | 103/06.12.2024 | 2025-01-07
9200-151 9200-151-2 | 5.12.2023 12.01.2024 | община Панагюрище | „Водоснабдяване на група Панагюрище от тръбни кладенци при с. Злокучене – реконструкция на водопровода от ОШ „Бошуля“ до ПС ІІІ подем“: подобекти - Участък 1 от ОШ „Бошуля“ до т.42, Участък 2 от т.286 (ШВЗ) до т.292` и Участък 2 от т.292` до ЧР при ПС ІІІ подем | [12 empty] | с доклад за оценка на съответствието | 2024-01-25 | РС-46 | 2024-01-25 | 19/05.03.2024 | 2024-04-05 | ТУ-102/06.06.2024
9200-13 9200-13-1 | 31.01.2024 14.02.2024 | община Панагюрище | „Водоснабдяване на група Панагюрище от тръбни кладенци при с. Злокучене – Реконструкция на на ПС І подем до ПС ІІ подем с оптимизация работата на тръбните кладенци“ | [12 empty] | с доклад за оценка на съответствието | 2024-02-26 | РС-47 | 2024-02-26 | 19/05.03.2024 | 2024-04-05
3800-46 | 2024-09-20 | Eлектроенергиен системен оператор | Реконструкция на ВЛ 110 кV "Семчиново" | [11 empty] | 3800-46/20.09.2024 | с доклад за оценка на съответствието | 2024-11-13 | РС-48 | 2024-11-13 | 100/26.11.2024 | 2024-12-28
Note on C40: По програма за Развитие на селските райони, мярка 321
Note on C41: По програма за Развитие на селските райони, мярка 321
Note on C121: Инициатор Десислав Христов от гр. Пещера
Note on C130: Препратено по компетентност от Батак
Note on D48: Допълнено РС-20 по искане на община Велинград за кръгово на околовръстен път(12.11.2012 г.)
Note on D131: Изпратено съгласувателно становище по чл. 127, ал. 2 от ЗУТ
Note on D133: Съгласуване по чл.127, ал.2, т.2 от ЗУТ
Note on D134: Изпратено съгласувателно становище по чл. 127, ал. 2 от ЗУТ
Note on D136: Изпратено съгласувателно становище по чл. 127, ал. 2 от ЗУТ
Note on D138: Изпратено съгласувателно становище по чл. 127, ал. 2 от ЗУТ
Note on D142: Изпратено съгласувателно становище по чл.127, ал.2 и 128, ал.6 от ЗУТ
Note on D144: Съгласувано с подпис и печат от ОУ
Note on E124: Съгласуване на схема за поставяне
Note on E128: Съгласувателно писмо за идеалните части от имота под управление на ОУ.
Note on G123: влязла в сила на 12,12,2019 г. Вписана в Служба по вписванията на 04,02,2020 г.
Note on G127: Влязла в сила на 15,09,2020 г.
Note on I81: корекция на текста в първото разрешение
Note on I99: Допълнен и изменен текст
Note on J123: Съгласуване по чл. 128, ал. 6 от ЗУТ
Note on N125: ДВ33/2020
Note on N132: ДВ 47/2021
Note on N137: ДВ81/2021
Note on Q126: с доклад
Note on R147: заедно с разрешението за строеж
Note on R148: заедно с разрешението за строеж
Note on S43: OA_Pazardzhik: дублирано с РС-20 на АПИ
Note on S89: 25 остава резерва заради дублирането на предишните номера
Note on S137: Коригирано наименованието на строежа със Заповед №ТУ-232/11.11.2022 г.
Note on U143: ДВ бр.18
Note on U145: ДВ 39/2023
Note on W51: ДВ 92/23.11.2012
Note on Z145: заявление №1969-1 от 17.01.2024 г.
Note on Z149: заявление №1969-1 от 17.01.2024 г.
Note on AA39: ТП са регистрирани от съответната общинска администрация
Note on AC39: Удостоверенията са издадени от Гл. архитекти на съответните общини